Приложение к распоряжению начальника 
Управления Комитета социальной 
политики городского округа 
от «29» декабря  2012 года № 63

ПЛАН

мероприятий ММС города Тулуна («дорожная карта»)

«Обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО)»

- Основные направления.

Обеспечение введения ФГОС ООО в общеобразовательных школах города Тулуна  включает следующие мероприятия:

создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО);

создание организационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (ФГОС ООО);

создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

создание материально- технического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО).

- Ожидаемы результаты.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения ФГОС ООО, должна обеспечить:

модернизацию образовательной системы основного общего образования общеобразовательных учреждений города  в соответствии с ФГОС ООО;

обеспечить эффективные изменения образовательного процесса по сравнению с ранее действующей системой, включая:

изменения в учебных программах, программах по предмету;

введения новых технологий обучения;

изменения форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов;

изменения систем организации внеурочной деятельности.

| Направления мероприятий | Мероприятия |  | сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Школьный уровень |  |  |  |
| Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Разработка и утверждение Дорожной карты мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в ОУ | Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Декабрь,2012 г. 2012-2013 гг. | Управление образования Руководители ОУ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС ООО |
|  | Оказание методической помощи в разработке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса. | Весь период. | Управление образования Руководители ОУ | Приведение нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
|  | Оказание методической помощи в разработке на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей Оказание методической помощи в разработке рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования ОУ. Разработка рабочих предметных программ в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель,2013 г Весь период В соответствии с «дорожной картой» | Управление образования МБУ «Методический центр» Заместители руководителя ОУ | Формирование организационных оснований введения ФГОС ООО. Пакет учебных программ и курсов, обеспечивающих требования ФГОС, Основной образовательной программы. |
| Создание организационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Создание Координационного Совета по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Создание временного творческой группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательном учреждении | Сентябрь, 2012 г. 2012-2013 гг. | Управление образования Заместители руководителей ОУ | Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательном учреждении | Весь период | МБУ «Методический центр» Заместители руководителей ОУ | Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению ФГОС ООО |
|  | Создание и координация деятельности муниципальных пилотных площадок опережающего введения ФГОС ООО | Создание и апробация модели введения ФГОС ООО | Март,2013 2013-2015 г. | Управление образования, МБУ «МЦ» | Апробация системы введения ФГОС ООО, накопление и распространения опыта введения и реализации ФГОС ООО |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся | Разработка модели организации образовательного процесса. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 2013-2014 г | МБУ «Методический центр», руководители учреждений дополнительного образования Заместители руководителей ОУ, временные творческие группы | Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся |
|  | Формирование муниципального заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС основного общего образования | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Весь период. | Управление образования Руководители ОУ | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой для введения ФГОС ООО |
|  | Создание условий и обновление материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта основной школы | Разработка плана по созданию условий и обновлению материально-технического оснащения образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта основной школы | Весь период. Март,2013г. | Управление образования Руководители ОУ | Обеспечение готовности к введению ФГОС ООО |
|  | Участие в проведении мониторинга готовности образовательного учреждения к введению стандартов основного общего образования | Оценка условий и готовности ООУ к введению стандартов основного общего образования Разработка инструментария мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Март-июнь 2013 г. Весь период. | Управление образования Руководители ОУ Заместители руководителя ОУ | Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС ООО Создание эффективной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся |
| Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС . Организация и координация работы муниципальных консультационных пунктов | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Разработка план-графиков работы консультационных пунктов | Весь период Весь период, согласно план-графика Сентябрь,2014 г. Весь период, согласно план-графика Октябрь,2014 | МБУ «Методический центр» Управление образования, МБУ «Методический центр» Управление образования Руководители консультационных пунктов | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС ООО. Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС ООО, определение проблемных полей, выработка способов их решения. Распространения опыта пилотных организаций по проектированию и реализации модели введения ФГОС ООО. Повышение компетентности руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ООО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) |  | Приведение в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательных учреждений | Август 2013 г -май 2014 г. | Руководители ОУ |  |
| Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Организация публичной отчётности образовательных учреждений о ходе и результатах введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Весь период. | Управление образования Руководители ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ, формирование позитивного общественного мнения. |
| Создание материально- технического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений города | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений образовательного учреждения (планирование, приобретение) | Весь период | Управление образования Руководители ОУ | Обеспечение готовности к введению ФГОС ООО |
|  | Разработка (внесение изменений) муниципальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с руководителями образовательных учреждений. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2013 г. - май 2014 года. | Управление образования Руководители ОУ | Повышение профессиональной мотивации. |